附件：

山阴县创建县域学前教育普及普惠县督导评估工作任务分解表

| 一级指标 |  |  | 二级指标 | 三级指标 | 任务及标准 | 牵头 单位 |  | 责任 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.普及普惠水平 |  |  | 1.学前教育毛入园率 | 1.学前教育毛入园率达到90% | 全县三周岁以上六周岁以下适龄儿童入园数比例达到总数的90%以上。 | 教育局 |  | 公安局 卫健体局 | 2028年1月 |
|  |  |  | 2.普惠性幼儿园覆盖率 | 2.公办园和普惠性民办园在园幼儿占比达到80% | 公办园和普惠性民办园在园幼儿比例达到县域在园幼儿总数的80%以上。 | 教育局 |  | 财政局 发改局 行政审批局 | 2028年4月 |
|  |  |  | 3.公办园在园幼儿占比 | 3.公办园在园幼儿占比达到55% | 公办园在园幼儿达到县域在园幼儿总数的55%以上。 | 教育局 |  | 发改局 住建局 | 2028年4月 |
| 一级指标 |  |  | 二级指标 | 三级指标 | 任务及标准 | 牵头 单位 |  | 责任 单位 | 完成 时限 |
| 2.政府保障情况 |  |  | 4.党的领导坚强有力 | 4.幼儿园党的组织和党的工作实现全覆盖。 | 1.有3名以上正式党员的幼儿园（含民办），单独建立党组织；2.党员人数不足3人的，建立联合党组织或挂靠乡镇（街道）、村（社区）党组织；3.没有党员的，配备党员教师或党建指导员。 | 教育局 |  | 各乡镇 | 2026年2月 |
|  |  |  |  | 5.县委、县政府加强对学前教育事业领导，落实发展学前教育的主体责任。 | 1.出台促进学前教育改革发展的政策及相关配套政策、规划等文件； 2.落实发展学前教育主体责任，理顺学前教育管理体制，明确县、乡镇政府职责的相关文件（文件名称、文号、落实情况等)； 3.成立学前教育工作领导小组或学前教育联席会议制度情况（文件名称、文号、参与部门、解决的主要问题等)。 | 县委办 政府办 |  | 教育局 | 长 期 |
|  |  |  | 5.发展规划科学合理 | 6.合理制定幼儿园总体布局规划报本级人民政府批准实施 | 1.城乡规划委员会成员名单（文件名称、文号)； 2.制定学前教育发展规划和幼儿园总体布局规划（文件名称、文号）及实施情况； 3.学前教育发展规划和幼儿园总体布局规划及向社会公布情况； 4.幼儿园布点分布图。 | 自然资源局 |  | 教育局 | 2025年3月 |
|  |  |  |  | 7.把普惠性幼儿园建设纳入城乡公共管理和公共服务设施统一规划，列入本地区控制性详细规划。 | 1.制定普惠性幼儿园城乡公共管理和公共服务设施统一规划，列入本地区控制性详细规划情况的文件；2.公办幼儿园准备建设情况；3.新建居住区配套幼儿园建设情况。 | 自然资源局 |  | 教育局 | 2025年3月 |
|  |  |  | 6.学前教育公共服务网络基本完善 | 8.农村地区每个乡镇至少有一所公办中心园，大村（人口相对集中的村）独立建园或设分园，小村联合办园。 | 1.根据人口变化和城镇化发展趋势，结合乡村振兴战略，科学制定幼儿园布局专项规划；2.实施镇村一体化管理模式情况（文件、实施过程、效果）。3. 农村地区每个乡镇至少有1所公办中心园；大村独立建园或设分园，小村联合办园。 | 各乡镇 |  | 自然资源局教育局 | 2026年3月 |
| 一级指标 |  |  | 二级指标 | 三级指标 | 任务及标准 | 牵头 单位 |  | 责任 单位 | 完成 时限 |
| 3.幼儿园保教质量保障 |  |  | 7.小区配套幼儿园管理规范 |  | 9.落实省定居住区配套幼儿园与首期建设的居民住宅区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用。 | 1.落实居住区配套幼儿园建设“六同步”要求；2.制定完善本地小区配套幼儿园建设管理办法，小区配套幼儿园与住宅项目首期建设做到同步规划、设计、建设、验收、交付使用“五同步”要求，形成规范管理长效机制。 | 行政审批局 |  | 自然资源局 | 长 期 |
|  |  |  |  |  | 10.现有小区配套幼儿园由当地政府统筹安排办成公办园或委托办成普惠性民办园，且运转良好。 | 1.稳妥完成城镇小区配套幼儿园治理任务，确保全面移交，无遗留问题，治理结果向社会公开；2.城镇小区配套幼儿园按照“应公办尽公办”的原则，办成公办园或委托办成普惠性民办园且运转良好。 | 住建局 |  | 教育局 | 2028年3月 |
|  |  |  | 8.财政投入到位 |  | 11.承担学前教育投入主体责任 | 确保学前教育阶段按在园幼儿数平均的一般公共预算教育支出实现逐年只增不减。制定并落实公办园生均财政拨款标准或生均公用经费标准。 | 财政局 |  | 教育局 | 2028年2月 |
|  |  |  |  |  | 12.落实省定公办园生均财政拨款基准定额 | 落实省定学前教育经费投入每生每年不少于省定基准。 | 财政局 |  | 教育局 | 2028年3月 |
|  |  |  |  |  | 13.落实省定普惠性民办园认定标准、补助标准及财政扶持政策 | 1.按照省定普惠性民办园认定及管理政策要求，制定本地普惠性民办园认定及管理办法；2.支持普惠性民办幼儿园发展政策扶持情况（文件、文号、扶持情况）3.落实普惠性民办园财政奖补政策。 | 财政局 |  | 教育局 | 2028年1月 |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 | 任务及标准 | 牵头 单位 | 责任 单位 |  | 完成 时限 |
| 3.幼儿园保教质量保障 |  | 8.财政投入到位 |  |  | 14.落实机关、企事业单位、部队、高校、街道、村集体办幼儿园财政补助政策。 | 因地制宜制定机关、企事业单位、部队、高校、街道、村集体等办幼儿园财政补助政策。 | 财政局 | 教育局 |  | 2028年2月 |
|  |  |  |  |  | 15.落实幼儿资助政策 | 落实幼儿精准资助政策，确保接受普惠性学前教育的建档立卡贫困户、低保、城市困难职工等家庭的子女和特困人员、监护人因见义勇为伤亡的被监护人、残疾人子女、烈士子女、事实无人抚养儿童、孤儿、残疾儿童等得到资助。 | 财政局 | 教育局 |  | 2028年2月 |
|  |  | 9.收费合理 |  |  | 16.落实公办园收费标准和非营利性民办园收费办法 | 制定并落实县域内公办园收费标准和非营利性民办园（包括普惠性民办园）收费办法。 | 发改局 | 市场监管局教育局 |  | 2028年3月 |
|  |  |  |  |  | 17.幼儿园收费标准根据经济社会发展水平每3-5年动态调整 | 1.建立公办园收费动态调整机制，根据本地经济社会发展水平、办园成本、幼儿园类别和群众承受能力等因素，合理制定公办园收费标准；2.非营利性民办园（包括普惠性民办园）收费项目和标准根据办园成本、办园等级、市场需求等因素合理确定，向社会公示，并接受主管部门监督；3.营利性民办园收费标准实行市场调节，并向社会公示，坚决抑制过高收费。 | 发改局 | 市场监管局教育局 |  | 2028年4月 |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 | 任务及标准 | 牵头 单位 | 责任 单位 |  | 完成 时限 |
| 3.幼儿园保教质量保障 |  | 9.收费合理 |  |  | 18.各类幼儿园无不合理收费情况 | 1.依法加强对各类幼儿园收费项目和价格的监管；2.对乱收费行为及时进行治理和查处。3.治理使用教辅资料.玩具等变相收费。 | 市场监管局 | 教育局 |  | 2028年4月 |
|  |  | 10.教师工资待遇有保障 |  |  | 19.落实公办园教师工资待遇保障政策，确保教师工资及时足额发放、同工同酬 | 1.落实公办园教师工资待遇保障政策；2.统筹生均综合财政拨款、事业收入等渠道，确保教师工资及时足额发放；3.落实公办园编内编外幼儿教师同工同酬相关政策措施并保障落实。 | 人社局 财政局 | 教育局 |  | 2028年2月 |
|  |  |  |  |  | 20.参照公办园教师工资收入水平，合理确定民办园相应教师工资收入。 | 1.民办园参照当地公办园教师工资收入水平，合理确定相应教师的工资收入；2.按时足额发放工资，没有拖欠民办园教师工资的现象。 | 教育局 | 人社局 |  | 2028年2月 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 任务及标准 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.幼儿园保教质量保障 | 11.安全风险防控机制健全 | 21.落实教育、公安、生态环境、交通、住房城乡建设、卫生健康、市场监管、应急等部门对幼儿园园所、食品、卫生、校车、消防等各方面的安全监管责任。 | 1.建立全覆盖的幼儿园安全风险防控体系，落实教育、公安、生态环境、交通运输、住房城乡建设、卫生健康、市场监管、应急等部门对园所、食品、卫生、校车、消防等方面的安全监管责任；2.卫生健康、市场监管等部门要结合幼儿园工作实际，加强对幼儿园卫生保健、食品安全和传染病防控等工作的指导和监管；3.严格按照《校车安全管理条例》加强幼儿园接送幼儿车辆管理。 | 教育局 | 公安局 住建局 卫健体局 市场监管局 应急局 交通运输局 | 2028年2月 |
|  |  | 22.无较大社会影响的安全责任事故 | 2年内无较大社会影响的安全责任事故。 | 应急局 | 教育局 | 2028年2月 |
|  | 12.监管制度完善 | 23.公办幼儿园办理法人登记 | 制定公办幼儿园纳入机构编制管理文件及公办幼儿园办理法人登记情况。 | 编 办 | 教育局 | 2026年3月 |
|  |  | 24.对民办幼儿园审批严格执行“先证后照”制度，完善年检制度。 | 1.落实幼儿园准入管理，民办园审批严格执行“先证后照”制度；2.公办园按照国家相关规定进行事业单位登记；3.各级各类幼儿园的审批设立应严格执行当地布局规划。 | 行政审批局 | 教育局 | 2026年3月 |
|  |  | 25.落实幼儿园基本信息备案及公示制度。 | 完善幼儿园年检制度，落实幼儿园基本信息备案及政府网站公示制度。 | 教育局 |  | 2026年2月 |
|  |  | 26.建立3年—5年一轮覆盖所有幼儿园的办园行为督导评估制度。 | 1.建立3—5年一轮覆盖所有幼儿园的办园行为督导评估制度，并按照计划开展督导评估工作， 督导经费保障到位；2.建立幼儿园责任督学挂牌督导制度， 县域内经审批的幼儿园均实现责任督学挂牌督导。 | 教育局 | 各乡镇 | 2026年2月 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 任务及标准 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.幼儿园保教质量保障情况 | 12.监管制度完善 | 27.完成无证园治理工作 | 1.按照“准入一批、整改一批、整合一批、取缔一批”的原则，分类治理无证办园；2.县域内全面消除无证园。 | 教育局 | 公安局 行政审批局 市场监管局 消防队 | 2028年2月 |
|  |  | 28.民办园没有上市、过度逐利等行为 | 1.民办园没有上市，2.制定遏制民办园过度逐利情况的文件通知等过程性文件。 | 教育局 |  | 2028年2月 |
|  | 13.办园条件合格 | 29.幼儿园园舍条件、玩教具和幼儿图书配备普遍达到规定要求。 | 幼儿园园舍条件、玩教具和幼儿图书配备等普遍达到省定办园基本标准。 | 教育局 | 财政局 | 2028年3月 |
|  |  | 30.2017年后规划设计的幼儿园符合《幼儿园建设标准》（建标175—2016） | 2017年后规划设计的幼儿园达到省定办园基本标准后，园舍条件还应达到3项指标，即“室外游戏场地生均面积不少于4平方米、幼儿活动用房生均建筑面积不少于8.17平方米、生均建筑面积不少于10.44平方米”，2017年前规划设计的要尽快达到此3项指标。 | 教育局 | 自然资源局 | 2028年3月 |
|  | 14.班额普遍达标 | 31.县域内85%以上的班额符合《幼儿园工作规程》有关规定 | 按照小班25人、中班30人、大班35人、混合班30人的标准，县域内班额未超标班级比例不低于85%。 | 教育局 |  | 2028年3月 |
|  | 15.教师配足配齐 | 32.按《幼儿园教职工配备标准（暂行）》配足配齐各类幼儿园教职工。 | 严格落实《幼儿园教职工配备标准（暂行）》，按照要求配足配齐专任教师、保育员、兼职或专职卫生保健人员等教职工。 | 编 办 | 教育局 人社局 | 2028年2月 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 任务及标准 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 完成 时限 |
| 3.幼儿园保教质量保障情况 | 15.教师配足配齐 | - 公办园完成机构及人员编制核定，并定期进行动态调整，没有“有编不补”的情况。 | 1.及时核定公办园机构编制；2.将专任教师、管理人员和卫生保健人员纳入编制管理；3.按照核定编制及时补充在编教师，没有“有编不补”“在编不在岗”情况。 | 编 办 | 人社局 教育局 | 2028年2月 |
|  |  | - 县域内幼儿园专任教师总数与在园幼儿总数之比不低于1∶15。 | 幼儿园专任教师总数与在园幼儿总数之比不低于1∶15。 | 教育局 |  | 2028年3月 |
|  | - 教师管理制度严格 | 35.建立健全幼儿园教师资格准入制度和定期注册制度，全面落实幼儿园园长、教师持证上岗制度。 | 1.县域内幼儿园园长需持双证（教师资格证、园长任职资格证）上岗；2.专任教师需持幼儿园教师资格证上岗；3.落实教师资格定期注册制度。 | 教育局 |  | 2026年3月 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 任务及标准 | 牵头 单位 | 责任 单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.幼儿园保教质量保障情况 | 16.教师管理制度严格 | 36.落实幼儿园（含民办）园长、教师定期培训和全员轮训制度。 | 1.落实五年一周期不少于360学时的教师继续教育制度； 2.制定幼儿园（含民办园）园长、教师等人员培训计划，并落实到位。 | 教育局 |  | 2026年2月 |
|  |  | 37.加强师德师风建设，幼儿园普遍建立教育、考评、奖励制度。 | 1.制定加强师德师风建设的文件； 2.制定县、幼儿园教师考核评价办法。 | 教育局 |  | 2026年3月 |
|  |  | 38.督导评估认定前2年内无严重的师德师风事件。 | 督导评估认定前2年内未发生因师德失范、触犯法律等受到开除处分的严重师德师风事件。 | 教育局 |  | 2028年1月 |
|  | 17.落实科学保教要求 | 39.落实国家科学保教相关政策文件，县域内幼儿园无“小学化”现象。 | 1.县域内幼儿园落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》的规定，以游戏为基本活动，无“小学化”现象；2.贯彻落实国家和省推进幼儿园和小学科学衔接的相关政策，推动幼小双向衔接；3.坚持规范管理，加大治理力度，严禁幼儿园、小学及校外培训机构对幼儿超前教学。 | 教育局 |  | 2028年3月 |
|  |  | 40.没有使用任何形式的幼儿教材、教辅资料、向家长推销或变相推销玩教具及图书等现象。 | 制定治理使用任何形式的幼儿教材、教辅资料、向家长推销或变相推销玩教具及图书等现象的文件。 | 教育局 |  | 2028年3月 |